Microsoft Fabric Ontology(Preview) 기반 AI 데이터 준비 워크숍 상세 개발 계획

문서 버전: v1.0

작성일: 2026-07-05

대상: 워크숍 준비 인원 2명 (기술 리드 1, 콘텐츠/운영 리드 1)

1. 워크숍 목적 및 성과 목표

Ontology(Preview)를 활용하여 AI 활용 가능한 데이터 구조(엔터티/관계/용어)를 설계하고 정합성을 확보한다.

Fabric 내 데이터 품질 검증 기준(정확성, 완전성, 일관성, 적시성)을 실습으로 체득한다.

준비된 데이터를 AI 검색/질의/생성 시나리오에 연결하여 실제 비즈니스 질문에 답할 수 있는 파이프라인을 완성한다.

성과 지표(KPI):

참가자 80% 이상이 Ontology 엔터티-관계 모델을 직접 작성 및 검증 완료

참가자 80% 이상이 품질 검증 체크리스트 8개 항목 중 6개 이상 통과

참가자 70% 이상이 AI 질의 시나리오 3개(검색/질의/생성) 모두 실행 성공

2. 워크숍 운영 가정

워크숍 형태: 1일 6시간(이론 1.5시간 + 실습 4시간 + Q&A 0.5시간)

참가자 규모: 15~25명

대상 수준: 데이터/SQL 기초 보유, Fabric 기초 경험 권장

사전 준비: Fabric 접근 권한, 샘플 데이터셋 배포, 실습 계정 점검

3. 실습 트랙 상세 설계

트랙 1. Fabric에서 Ontology(Preview) 기반 데이터 준비 (권장 100분)

목표: 비정형/정형 원천 데이터를 AI 친화적 구조로 정제하고 Ontology 엔터티/관계/속성을 설계한다.

사전 준비물: 샘플 데이터(고객/주문/제품), Lakehouse, Notebook, 기본 권한 템플릿

산출물: Ontology 모델 초안, 엔터티 매핑표, 관계 정의서

세부 실습 단계(예시):

| 단계 | 시간 | 준비 내용 | 개발/실습 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) 데이터 도메인 브리핑 및 요구사항 정리 | 10분 | 고객-주문-제품 핵심 질문 5개 도출 | Notebook/SQL 기반 정제 및 Ontology 매핑 실습 |
| 2) 원천 데이터 탐색/프로파일링 | 20분 | 결측치/중복/코드값 이상 항목 식별 | Notebook/SQL 기반 정제 및 Ontology 매핑 실습 |
| 3) 표준 스키마 설계 | 20분 | 공통 키, 타입, 표준 코드 규칙 확정 | Notebook/SQL 기반 정제 및 Ontology 매핑 실습 |
| 4) Ontology 엔터티/관계 정의 | 30분 | 엔터티 6~10개, 관계 8~15개 설계 | Notebook/SQL 기반 정제 및 Ontology 매핑 실습 |
| 5) 매핑 및 1차 검증 | 20분 | 관계 무결성/참조 무결성 체크 | Notebook/SQL 기반 정제 및 Ontology 매핑 실습 |

트랙 2. 준비 데이터 검증 및 품질 확인 (권장 80분)

목표: AI 입력 전에 품질 게이트를 통과하도록 데이터 품질 기준과 자동 점검 항목을 만든다.

사전 준비물: 품질 체크 규칙표, 검증 쿼리 템플릿, 샘플 오류 데이터셋

산출물: 품질 검증 리포트, 오류 유형별 조치안, 품질 점수 대시보드

핵심 품질 점검 항목(최소 8개):

정확성: 기준 마스터와 값 일치율

완전성: 필수 컬럼 결측률

일관성: 동일 엔터티 속성 충돌률

유효성: 형식/범위 규칙 위반률

중복성: 키 중복 건수

참조무결성: 부모-자식 키 미스매치

적시성: 최신성 SLA 충족률

추적성: 원천-가공 lineage 확인 가능 여부

트랙 3. AI 활용(검색/질의/생성 시나리오) (권장 90분)

목표: 준비된 Ontology/검증 데이터로 AI 활용 시나리오를 구현하고 응답 품질을 평가한다.

사전 준비물: 프롬프트 템플릿, 검색 인덱스 또는 질의 연결 설정, 평가 루브릭

산출물: 시나리오별 프롬프트 세트, 응답 결과 비교표, 개선 포인트 목록

| 시나리오 | 목표 | 실습 내용 | 평가 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 검색 | 필요 데이터 탐색 정확도 향상 | 도메인 용어 기반 검색 질의 구성 | Top-k 적중률, 재현율 |
| 질의 | 비즈니스 질문에 구조화된 답변 생성 | Ontology 관계를 활용한 질의 설계 | 정답률, 근거 연결성 |
| 생성 | 요약/인사이트 문장 생성 | 품질 검증 통과 데이터만 사용해 생성 | 환각율, 실행가능성 |

4. 2인 준비체계 상세 (WBS 기반)

| Task | 준비/개발 내용 | 담당 | 공수(인시) | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 목표/범위 확정 | 학습목표, 대상수준, KPI 정의 | 공동 | 16 | 승인된 커리큘럼 1차안 |
| 환경/권한 설계 | 워크스페이스, 권한, 라이선스 점검 | A | 24 | 참가자 계정 점검표 |
| 트랙1 개발 | Ontology 실습 데이터/노트북/가이드 | A | 40 | 드라이런 통과 |
| 트랙2 개발 | 품질 규칙/검증쿼리/리포트 템플릿 | A+B | 28 | 품질 점수 산출 확인 |
| 트랙3 개발 | 검색/질의/생성 시나리오 및 평가표 | A+B | 36 | 시나리오 3종 성공 |
| 교안/랩가이드 | 슬라이드, 단계별 실습서, FAQ | B | 28 | 수강생 리뷰 통과 |
| 자동화/리셋 | 환경 초기화, 데이터 리셋 스크립트 | A | 16 | 재실행 30분 내 복구 |
| 드라이런 2회 | 시간측정, 난이도 보정, 이슈수정 | 공동 | 24 | 총시간 6시간 이내 |
| 운영체계/백업 | 운영 R&R, 장애 대응 시나리오 | B | 12 | 운영 체크리스트 확정 |
| 버퍼 | Preview 이슈 대응 | 공동 | 20 | 대체 실습 경로 확보 |

5. 일정 계획 (2명, 4주)

1주차: 범위 확정, 환경 구축, 트랙1 설계 시작 (48~56 인시)

2주차: 트랙1 완성, 트랙2/3 1차 개발 (52~60 인시)

3주차: 교안/핸드북 완성, 자동화, 드라이런 1차 (48~56 인시)

4주차: 드라이런 2차, 최종 수정, 운영 리허설 (40~52 인시)

6. 리스크 및 대응

Preview 기능 변경 리스크: 핵심 화면/기능 캡처본 + 대체 실습 스텝 준비

권한/접속 오류 리스크: 사전 점검일(D-3) 운영, 당일 헬프데스크 담당 고정

시간 초과 리스크: 필수 실습(70%) + 선택 실습(30%)으로 모듈화

AI 결과 편차 리스크: 평가 루브릭과 정답 예시(근거 포함) 제공

7. 당일 운영 체크리스트

D-1: 계정/권한/데이터 리셋 최종 점검 완료

T-30분: 실습 환경 로그인 및 샘플 쿼리 실행 확인

진행 중: 30분 단위 진도/이탈자 수집, 보조강사 순회

종료 직전: KPI 체크 설문, 실습 산출물 제출 확인

종료 후: 이슈 로그 정리, 차수 개선안 업데이트

8. 총 준비 공수 요약

총 준비 공수: 약 204 인시 (±20%)

2명 기준 예상 캘린더: 약 4주 (버퍼 포함 4~5주)